## Sheet1
CLASS 3300 INTRO TO SOFTWARE ENGINEERING
TEAM: | team title
SCHEDULER: | name
DATE: | 2025-09-21
| Working | Done | PROJECT WEEKLY SCHEDULE
ITEM | Start Date | End Date | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08
Initial Requirements | 2025-09-16 | 2025-09-25
Architecture diagram | 2025-09-26 | 2025-09-28
Software design diagram | 2025-09-29 | 2025-10-05
MID-TERM presentation | 2025-10-07 | 2025-10-07
Programming / Testing | 2025-10-08 | 2025-12-01
Sprint 1 | 2025-10-08 | 2025-10-21
Sprint 2 | 2025-10-22 | 2025-11-04
Sprint 3 | 2025-11-05 | 2025-11-18
Sprint 4 | 2025-11-19 | 2025-11-30
Documentation
Test Plans
Users Manual
Software Test Report
Future Developer's Document
Software Development Report
Code
Source Code
License
UCCS TA software read-me file
FINALpresentation | 2025-12-01 | 2025-12-01